## 排序后
附件2
后勤管理处（中心）2015年主要工作任务安排表
序号 | 工作项目 | 完成时间 | 负责领导 | 牵头部门 | 参与部门
1 | 全面做好动力保障、饮食服务、学生住宿管理、校园物业管理、幼儿保教等后勤保障服务工作。 | 全年 | 戴军 |  | 各部门
2 | 在重点岗位的聘用上打破身份、年龄、学历限制，实行按能选人、按需用人。 | 全年 | 戴军 | 办公室 | 各部门
3 | 编制并签订2015年各部门《工作目标任务书》。 | 3月 | 戴军 | 办公室 | 各部门
4 | 规范后勤各类补贴发放工作。确定发放项目、范围及标准，明确审批程序。 | 5月 | 戴军 | 计划管理科
5 | 规范合同管理。明确合同业务管理部门，制订合同制式样本，明确审签权限和程序。 | 9月 | 戴军 | 计划管理科
6 | 建立合同管理数据库。 | 9月 | 戴军 | 计划管理科
7 | 制订《后勤服务中心（处）职工津贴分配管理办法》。 | 9月 | 李金劳 | 办公室
8 | 编制《后勤职工队伍建设规划》。 | 9月 | 李金劳 | 办公室 | 各部门
9 | 完成后勤科级干部换届选聘工作。 | 3月 | 李金劳 | 办公室
10 | 根据科级干部换届聘任情况，做好后勤服务中心基层党组织换届选举工作。 | 6月 | 李金劳 | 办公室 | 各党支部
11 | 制订《后勤管理处（中心）2015年培训计划》，并组织实施。 | 3月完成计划制订，全年实施 | 李金劳 | 办公室 | 各部门
12 | 购置2辆垃圾清运车。 | 5月 | 李玉刚 | 校园管理中心
13 | 继续实施全校电梯维保项目。 | 全年 | 李玉刚 | 校园管理中心
14 | 分领域选择相关项目进行改革试点，引入社会企业参与后勤服务。 | 7月 | 李玉刚 | 校园管理中心
15 | 购置2台树枝粉碎机。 | 10月 | 李玉刚 | 绿化中心
16 | 实施南校区湿地公园绿化工程。 | 11月 | 李玉刚 | 绿化中心
17 | 实施农科楼西南侧榉树广场绿化工程。 | 7月 | 李玉刚 | 绿化中心
18 | 实施北校区读书广场绿化工程。 | 11月 | 李玉刚 | 绿化中心
19 | 实施坡地公园绿化工程。 | 11月 | 李玉刚 | 绿化中心
20 | 实施理学楼北侧停车场绿化工程。 | 5月 | 李玉刚 | 绿化中心
21 | 继续实施职工住宅楼上水阀门更换工程。 | 10月 | 李玉刚 | 物业管理中心 | 维修工程管理科
22 | 试点建设一所“西北农林科技大学示范食堂” | 12月 | 葛超 | 饮食服务中心
23 | 在北校东南区、林学院东院设立餐饮服务销售点。 | 8月 | 葛超 | 饮食服务中心
24 | 实施食堂视频监控系统安装工程。 | 11月 | 葛超 | 饮食服务中心 | 维修工程管理科
25 | 督促、配合基建处尽快完成清真二餐厅电梯改造工程并投入使用。 | 10月 | 葛超 | 饮食服务中心 | 维修工程管理科
26 | 实施北校区西区餐具集中洗消间建设暨学生六餐厅地下室改造工程。 | 12月 | 葛超 | 饮食服务中心 | 维修工程管理科
27 | 做好省级示范幼儿园复评验收工作。 | 全年 | 葛超 | 幼儿园
28 | 实施北校区幼儿园维修改造项目。 | 9月 | 葛超 | 幼儿园 | 维修工程管理科
29 | 购置幼儿园教学设施设备。 | 7月 | 葛超 | 幼儿园
30 | 实施学校科研成果进社区宣传教育活动。 | 11月 | 葛超 闫建兴 | 饮食服务中心 学生社区中心
31 | 实施学生宿舍床铺（上铺）护栏改造工程。 | 8月 | 闫建兴 | 学生社区中心 | 维修工程管理科
32 | 实施运输服务中心油库改造工程。 | 7月 | 闫建兴 | 运输服务中心 | 维修工程管理科
33 | 制定并完善驾驶员的工作标准和安全操作规范。 | 5月 | 闫建兴 | 运输服务中心 | 质量监督科
34 | 购置2辆大轿车。 | 6月 | 闫建兴 | 运输服务中心
35 | 编印《后勤管理》资料。 | 7月 | 吴锋 | 办公室 | 各部门
36 | 完善《后勤服务中心（处）职工考核管理办法》。 | 9月 | 吴锋 | 办公室 | 各部门
37 | 编印后勤管理处（中心）2014年年鉴。 | 6月 | 吴锋 | 办公室 | 各部门
38 | 制定《后勤服务中心（处）文件编码管理实施意见》，推行文件编码管理制度。 | 5月 | 吴锋 | 办公室 | 各部门
39 | 开展各类数据收集整理工作，做好数据信息的管理和使用工作。 | 全年 | 吴锋 | 办公室 | 各部门
40 | 组织实施电工安全操作规范培训工作。 | 5月 | 吴锋 | 质量监督科 | 动力服务中心 校园管理中心 物业管理中心 学生社区中心 中心区服务中心
41 | 完善《后勤服务中心（处）部门工作考核办法》。 | 4月 | 吴锋 | 质量监督科 | 各部门
42 | 修订《后勤服务质量标准》。 | 8月 | 吴锋 | 质量监督科 | 各部门
43 | 修订《服务质量监督检查管理办法》。 | 8月 | 吴锋 | 质量监督科
44 | 继续实施校园公共卫生间改造工程。 | 11月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 学生社区中心
45 | 实施南校区实验楼用电线路改造工程。 | 8月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 动力服务中心 校园管理中心
46 | 实施南、北校区破损道路、人行便道改造工程。 | 9月 | 吴锋 | 维修工程 管理科
47 | 改善离退休职工活动场所基础设施条件。 | 8月 | 吴锋 | 维修工程 管理科
48 | 建设图书咖啡屋。 | 7月 | 吴锋 | 维修工程 管理科
49 | 实施农场羊训楼拆除改造、场地绿化工程，建设教职工活动场所和停车位。 | 8月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 物业管理中心
50 | 实施教学楼、办公楼上水阀门更换工程。 | 8月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 校园管理中心
51 | 实施南苑餐厅电梯建设工程。 | 9月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 饮食服务中心
52 | 实施食堂无障碍通道改造工程。 | 9月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 饮食服务中心
53 | 实施南校区21号公寓改造工程。 | 8月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 学生社区中心
54 | 实施学生公寓空调安装工程。 | 5月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 学生社区中心 动力服务中心
55 | 实施北校区学生西区浴室维修改造工程。 | 8月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 动力服务中心
56 | 实施北校西区南开水房维修改造工程。 | 8月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 动力服务中心
57 | 实施学校锅炉、暖气管道维修工程。 | 10月 | 吴锋 | 维修工程 管理科 | 动力服务中心
58 | 对后勤网站进行改版。 | 4月 | 王国辉 | 办公室
59 | 制订《后勤计划外用工工资薪酬标准及发放办法》。 | 6月 | 王国辉 | 计划外用工 办公室
60 | 制定《后勤管理处（中心）计划外用工社保缴纳方案》。 | 11月 | 王国辉 | 计划外用工 办公室
61 | 编制《西北农林科技大学节能减排规划》。 | 12月 | 王国辉 | 动力服务中心 | 计划管理科 办公室
62 | 为全校所有电力、供暖设施设备制作安全警示牌或标识牌。 | 8月 | 王国辉 | 动力服务中心
63 | 继续实施石头河水进校园工程。 | 12月 | 王国辉 | 动力服务中心 | 维修工程管理科
64 | 实施水源地视频监控系统安装工程。 | 10月 | 王国辉 | 动力服务中心 | 维修工程管理科
65 | 实施水源地、配电柜（箱）加装防护栏工程。 | 10月 | 王国辉 | 动力服务中心 | 维修工程管理科
66 | 购置1辆动力抢修车。 | 6月 | 王国辉 | 动力服务中心
67 | 建设毕业生西安求职服务点。 | 3月 | 王国辉 | 西安教学基地服务中心